## Gestión y emisión de documentac
Gestión y emisión de documentación y facturación electrónica para el Régimen Simple de Tributación en Colombia | [10 empty] | 2024-04-20 04:03
Сolor | Número de EDT |  | Nombre de tarea / Título | Asignado a | Fecha de inicio planificada | Fecha de finalización planificada | Fecha límite | Progreso (%) | Duración (horas) | Horas estimadas | Registro de tiempo (minutos) | Estado | Prioridad | Descripción de la tarea | Predecesor | Presupuesto | Costo real | Creado | Creador | Tipo | Proyecto | Nivel
| 1 | Objetivo: Desarrollar un sistema de facturación electrónica, contabilidad y emisión de documentación ante la DIAN para el pago de impuestos que cumpla con los requisitos del régimen simple de tributación en Colombia |  | Juan Diego Walteros, David Santiago Castillo, Julian Esteban Ballesteros | 2023-08-21 09:00 | 2025-12-31 18:00 | 2026-02-01 | 41 | 4944 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2024-04-19 22:30 | Juan Diego Walteros, David Santiago Castillo, Julian Esteban Ballesteros | proyecto | Gestión y emisión de documentación y facturación electrónica para el Régimen Simple de Tributación en Colombia | 1
| 1.1 |  | Investigación y comprensión de los requisitos del régimen simple de tributación en Colombia: | David Santiago Castillo Molano | 2023-08-21 09:00 | 2023-08-24 18:00 |  | 100 | 32 | 0 | 0 | Terminado | Media | *Investiga los requisitos específicos establecidos por la DIAN para el régimen simple de tributación. *Comprende las regulaciones y normativas relacionadas con la facturación electrónica y la contabilidad para este régimen. |  | 0 | 0 | 2024-04-19 22:30 | Juan Diego Walteros, David Santiago Castillo, Julian Esteban Ballesteros | tarea | Gestión y emisión de documentación y facturación electrónica para el Régimen Simple de Tributación en Colombia / Objetivo: Desarrollar un sistema de facturación electrónica, contabilidad y emisión de documentación ante la DIAN para el pago de impuestos que cumpla con los requisitos del régimen simple de tributación en Colombia, que sea fácil de usar | 2
| 1.2 |  | Definición de requerimientos del sistema | Juan Diego Walteros | 2023-09-18 09:00 | 2023-10-06 18:00 |  | 100 | 120 | 0 | 0 | Terminado | Media | *Documenta los requisitos funcionales y no funcionales del sistema. *Identifica las características específicas necesarias para cumplir con los requisitos del régimen simple de tributación. |  | 0 | 0 | 2024-04-19 22:55 | Juan Diego Walteros, David Santiago Castillo, Julian Esteban Ballesteros | tarea | Gestión y emisión de documentación y facturación electrónica para el Régimen Simple de Tributación en Colombia / Objetivo: Desarrollar un sistema de facturación electrónica, contabilidad y emisión de documentación ante la DIAN para el pago de impuestos que cumpla con los requisitos del régimen simple de tributación en Colombia, que sea fácil de usar | 2
| 1.3 |  | Diseño del sistema | Juan Diego Walteros, David Santiago Castillo, Julian Esteban Ballesteros | 2023-10-10 09:00 | 2024-02-20 18:00 |  | 100 | 768 | 0 | 0 | Terminado | Media | * Diseña la arquitectura del sistema, asegurándote de que sea escalable y seguro. *Diseña la interfaz de usuario para que sea fácil de usar y completa, teniendo en cuenta los procesos de facturación y contabilidad. |  | 0 | 0 | 2024-04-19 22:45 | Juan Diego Walteros, David Santiago Castillo, Julian Esteban Ballesteros | tarea | Gestión y emisión de documentación y facturación electrónica para el Régimen Simple de Tributación en Colombia / Objetivo: Desarrollar un sistema de facturación electrónica, contabilidad y emisión de documentación ante la DIAN para el pago de impuestos que cumpla con los requisitos del régimen simple de tributación en Colombia, que sea fácil de usar | 2
| 1.4 |  | Desarrollo del sistema | Juan Diego Walteros, David Santiago Castillo, Julian Esteban Ballesteros | 2024-02-22 09:00 | 2024-11-15 18:00 |  | 40 | 1536 | 0 | 0 | En progreso | Media | * Implementa el sistema de facturación electrónica, asegurando que cumpla con los estándares establecidos por la DIAN. *Desarrolla módulos de contabilidad para el registro adecuado de transacciones financieras. Implementa medidas de seguridad robustas para proteger los datos sensibles de los usuarios y las transacciones. |  | 0 | 0 | 2024-04-19 22:57 | Juan Diego Walteros, David Santiago Castillo, Julian Esteban Ballesteros | tarea | Gestión y emisión de documentación y facturación electrónica para el Régimen Simple de Tributación en Colombia / Objetivo: Desarrollar un sistema de facturación electrónica, contabilidad y emisión de documentación ante la DIAN para el pago de impuestos que cumpla con los requisitos del régimen simple de tributación en Colombia, que sea fácil de usar | 2
| 1.5 |  | Pruebas del sistema | Julian Esteban Ballesteros | 2025-02-10 09:00 | 2025-02-12 18:00 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Abierto | Media | *Realiza pruebas exhaustivas para garantizar que el sistema funcione correctamente en todas las situaciones. *Verifica que el sistema cumpla con los requisitos del régimen simple de tributación y las regulaciones de la DIAN. |  | 0 | 0 | 2024-04-19 23:00 | Juan Diego Walteros, David Santiago Castillo, Julian Esteban Ballesteros | tarea | Gestión y emisión de documentación y facturación electrónica para el Régimen Simple de Tributación en Colombia / Objetivo: Desarrollar un sistema de facturación electrónica, contabilidad y emisión de documentación ante la DIAN para el pago de impuestos que cumpla con los requisitos del régimen simple de tributación en Colombia, que sea fácil de usar | 2
| 1.6 |  | Implementación y mantenimiento | Juan Diego Walteros, David Santiago Castillo, Julian Esteban Ballesteros | 2025-05-20 09:00 | 2025-12-31 18:00 |  | 0 | 1296 | 0 | 0 | Abierto | Media | * Implementa el sistema en la infraestructura adecuada y asegúrate de que esté disponible para su uso. *Establece un plan de mantenimiento para garantizar que el sistema se mantenga actualizado y funcione sin problemas a lo largo del tiempo. |  | 0 | 0 | 2024-04-19 23:01 | Juan Diego Walteros, David Santiago Castillo, Julian Esteban Ballesteros | tarea | Gestión y emisión de documentación y facturación electrónica para el Régimen Simple de Tributación en Colombia / Objetivo: Desarrollar un sistema de facturación electrónica, contabilidad y emisión de documentación ante la DIAN para el pago de impuestos que cumpla con los requisitos del régimen simple de tributación en Colombia, que sea fácil de usar | 2
CRONOGRAMA